## Proj 01
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 5.25 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-02-01 | 9.1667 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8
2017-03-01 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4
2017-04-01 | 5.5 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-05-01 | 6.5833 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-06-01 | 5.4167 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-07-01 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-08-01 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-09-01 | 5.25 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-10-01 | 5.25 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-11-01 | 5.25 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2017-12-01 | 5.25 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Proj 02
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 13.8333 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 20 | 12 | 8 | 8 | 12
2017-08-01 | 8.9167 | 12 | 4 | 12 | 9 | 8 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15
2017-09-01 | 8.9167 | 12 | 4 | 12 | 9 | 8 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15
2017-10-01 | 13 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 6 | 16 | 3 | 16 | 12 | 3 | 20
2017-11-01 | 17.5 | 12 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 12 | 3 | 25
2017-12-01 | 13.8333 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 20 | 12 | 8 | 3 | 12

## Proj 03
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-02-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-03-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-04-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-05-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-06-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-07-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-08-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-09-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-10-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-11-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
2017-12-01 | 3.5833 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4

## Proj 04
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9
2017-02-01 | 7.25 | 10 | 12 | 15 | 6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3
2017-03-01 | 7.25 | 10 | 12 | 15 | 6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3
2017-04-01 | 7.5 | 10 | 12 | 20 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3
2017-05-01 | 6.9167 | 5 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 5
2017-06-01 | 8.25 | 5 | 9 | 1 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5
2017-07-01 | 10.5 | 10 | 9 | 16 | 8 | 16 | 12 | 20 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5
2017-08-01 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 4
2017-09-01 | 7.25 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5
2017-10-01 | 7.3333 | 10 | 8 | 8 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5
2017-11-01 | 6.4167 | 10 | 8 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5
2017-12-01 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5

## Proj 05
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 6.5833 | 9 | 4 | 16 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4
2017-02-01 | 5.1667 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
2017-03-01 | 5.1667 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
2017-04-01 | 5.1667 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
2017-05-01 | 4.9167 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
2017-06-01 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9
2017-07-01 | 7.5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9
2017-08-01 | 7.5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9
2017-09-01 | 9.5833 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 9 | 16 | 12 | 6 | 9 | 4 | 16
2017-10-01 | 9.6667 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 4 | 9 | 4 | 16
2017-11-01 | 7.3333 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9
2017-12-01 | 8.5833 | 9 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9

## Proj 06
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 | 3.5833 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
2017-07-01 | 3.5833 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
2017-08-01 | 3.5833 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
2017-09-01 | 3.5833 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
2017-10-01 | 3.5833 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
2017-11-01 | 6.8333 | 9 | 16 | 16 | 6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6
2017-12-01 | 4.0833 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2

## Proj 07
Date | 3 Overall | 4 Scope | 5 Schedule | 6 Resources | 7 Quality | 8 Risks/Issues | 9 Budget | 10 Deliverables | 11 Stakeholders | 12 Value to Client | 13 Subcontractors | 14 Back Office Support | 15 Customer Satisfaction
2018-01-01 | 3.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
2017-02-01 | 4.5833 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4
2017-03-01 | 4.3333 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4
2017-04-01 | 4.3333 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4
2017-05-01 | 3.3333 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4
2017-06-01 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4
2017-07-01 | 2.4167 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2017-08-01 | 2.1667 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2017-09-01 | 2.1667 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2017-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-11-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1